## pacc enviado orig
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
FONDOS NACIONALES DEL GOBIERNO CENTRAL
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: GERENCIA ADMINISTRATIVA (GENERACIÓN DE EMPLEO, POST COSECHA, GERENCIA CENTRAL, PROLANCHO, PROENERGIA RURAL)
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
|  |  |  | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
|  |  |  | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
Descripción |  |  |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada |  | REAL | Estimado | REAL
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
PROYECTO GENERACION DE EMPLEO | [23 empty] | 33936798
Construccion de Caja Puente en la Colonia Las Marias, Municipio de Sinuapa, Departamento de Ocotepeque. | CP | 47210 | CP-01-015-HO-OBRAS | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-06-11 |  |  | 241798
Perforacion y Equipamiento de Pozo en la Comunidad del Vivistorio, Municipio de Santa Rosa, Departamento de Copan. | CP | 47210 | CP-03-015-HO-OBRAS | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-29 | 2015-06-02 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-09-08 |  |  | 950000
Perforacion y Equipamiento de Pozo en el Parque Recreativo el Trapiche Colonia El Trapiche, Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazan. | CP | 47210 | CP-04-015-HO-OBRAS | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-29 | 2015-06-02 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-09-08 |  |  | 900000
Obras de Mejoramiento y Constrccion de Avenida Peatonal Colonia Aurora, Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazan | CP | 47210 | CP-05-015-HO-OBRAS | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-09-08 |  |  | 145000
Obras de Mantenimiento y Rehabilitacion en Bodega de Oficinas Centrales PRONADERS, Colonia Santa Fe, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazan. | CP | 47110 | CP-06-015-HO-OBRAS | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-09-11 |  |  | 650000
Construccion de Techo en Cancha y Modulo de Servicios Sanitarios en La Escuela Dionisio de Herrera, Municipio de Santa Rita, Departamento de Yoro. | LP | 47210 | LPRI-01-015-HO-OBRAS | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-06-11 |  |  | 1900000
Construccion de Cubierta de Techo en Cancha y Rehabilitacion de Canchas Polideportivas en el Instituto Luis Tecnico Bogran, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazan. | LP | 47210 | LPRI-02-015-HO-OBRAS | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-15 | 2015-05-19 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-09-24 |  |  | 2000000
Construccion de caja puente quebrada San Juan, municipio de Trojes, deparatamento de El Paraiso | LP | 47210 | LPRI-03-015-HO-OBRAS | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-15 | 2015-05-19 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-09-24 |  |  | 1950000
Obras de Reahabilitacion y Mejoramiento en la Escuela España, Colonia 30 de Noviembre, Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazan. | LP | 47210 | LPRI-04-015-HO-OBRAS | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-04 | 2015-06-08 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-10-14 |  |  | 1400000
Construccion de Caja Puente en la Comunidad de Tierra Colorada, Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira. | LP | 47210 | LPRI-05-015-HO-OBRAS | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-04 | 2015-06-08 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-10-14 |  |  | 1800000
Obra de Rehabilitacion de Acceso a la comunidad de El Carrizal, Municipio de Herandique, Departamento de Lempira. | LP | 47210 | LPRI-06-015-HO-OBRAS | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-18 | 2015-06-22 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-11-12 |  |  | 2000000
CONVENIO DE COOPERACION CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE AMBIENTE Y DESARROLLO (INADES) ORIENTADO A LA GENERACION DE INGRESO COMPLEMENTARIO | CONVENIO | 47210 | --- | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | N/A |  |  | 20000000
NIVEL CENTRAL | [23 empty] | 1580150
Alimentos y Bebidas para personas | 2C | 31100 | CC-01-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-16 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-27 |  |  | 51300
Suministro de Papel Membretado tamaños Carta, Oficio y Legal | 2C | 25300 | CC-02-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-16 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-27 |  |  | 40000
Suministros de Lubricantes varios | 2C | 35650 | CC-03-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-16 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-13 |  |  | 66000
Accesorios Varios | 2C | 39600 | CC-04-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-16 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-27 |  |  | 40000
Elementos de Limpieza | 2C | 39100 | CC-05-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-16 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-27 |  |  | 72500
Suministro de Productos de Papel y Carton para Oficinas | 2C | 33400 | CC-06-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-16 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-27 |  |  | 25000
Suministros de llantas para Vehiculos | 3C | 34400 | CC-07-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-16 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-27 |  |  | 185400
Suministros de papeleria de oficina, papel Bond Carta, Oficio y Legal | 3C | 331 | CC-08-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-30 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-13 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-24 |  |  | 117000
Suministros de utencilios de cocina y Comedor | 2C | 3940 | CC-09-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-04 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-18 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-29 |  |  | 7650
Utliles de Escritorio, oficina y Enseñanza | Catalago Electronico ONCAE | 39200 | CC-13-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-24 |  |  | 68000
Alimentos y Bebidas para personas | 2C | 31100 | CC-14-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-24 |  |  | 51200
Utliles de Escritorio, oficina y Enseñanza | Catalago Electronico ONCAE | 39200 | CC-15-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-20 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-14 |  |  | 85000
Suministro de Productos de Papel y Carton para Oficinas | 3C | 33400 | CC-16-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-08-24 | 2015-08-28 |  |  | 74000
Suministros de Municiones para armas | 2C | 36500 | CC-28-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-18 |  |  | 23400
Alimentos y Bebidas para personas | 2C | 31100 | CC-29-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-28 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-12 | 2015-10-16 | 2015-10-19 | 2015-10-23 |  |  | 51200
Elementos de Limpieza | 2C | 39100 | CC-31-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-28 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-12 | 2015-10-16 | 2015-10-19 | 2015-10-23 |  |  | 72500
Suministro de Tintas y Toners | LP | 39600 | LPRI-01-015-HO-BIENES | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-27 |  |  | 550000
PROENERGIA RURAL | [23 empty] | 6410548
Compra de GPS | 3C | 42520 | CC-10-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 2015-05-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-22 |  |  | 240000
Compra de Fotocopiadora multifuncional y Ploter de impresión | 3C | 42120 | CC-11-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 04/06/20154 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-19 |  |  | 135000
Compra de Sillas, Modulares, mesas y otros | 3C | 42110 | CC-12-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 04/06/20154 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-19 |  |  | 238569
Compra de unidades de Datashow | 2C | 42510 | CC-17-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-21 |  |  | 70000
Compra de Tintas, USB, Cables HDMI, | 3C | 39600 | CC-18-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-21 |  |  | 190000
Compra de Camaras Fotograficas | 2C | 42120 | CC-19-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-19 |  |  | 71236
Compra de Insumos Alimenticios | 3C | 31100 | CC-20-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-21 |  |  | 100000
Reparacion y Mantenimiento de Vehículos | 3C | 23320 | CC-21-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-21 |  |  | 200000
Compra de Utiles de Oficina (Lapiz, Tableros, Cuadernos, Almohadillas, Borrador, Etc.) | 3C | 39200 | CC-22-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-21 |  |  | 188200
Utencilios de Cocina y Comedor ( Juego de vajillas, Microondas, Etc.) | 2C | 39400 | CC-23-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-21 |  |  | 14543
Compra de Prendas de vestir, Camisas, Chalecos, Gorras y Chumpas | 3C | 32300 | CC-24-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-20 |  |  | 200000
Compra de Cortinas para Ventanas de Edificio | 2C | 23100 | CC-25-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-21 |  |  | 19500
Impresión de Encuestas para Levantamiento | 3C | 25300 | CC-26-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-20 |  |  | 93000
Compra de Discos compactos, unidades USB, Disos Duros, | 3C | 39600 | CC-27-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-21 |  |  | 190000
Servicio de Transporte Nacional e Internacional | 3C | 25100 | CC-29-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-10 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-18 |  |  | 200000
Compra de Lantas y Neumaticos | 2C | 34400 | CC-32-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-04 | 2015-11-06 | 2015-11-09 | 2015-11-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-12 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-20 |  |  | 50000
Remodelacion de oficnas para personal del programa PROENERGIA RURAL | CP | 47110 | CP-02-015-HO-OBRAS | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-04 | 2015-05-08 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-08-14 |  |  | 500
Compra de Computadoras Laptop y de Escritorio | LP | 42600 | LPRI-02-015-HO-BIENES | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-04 | 2015-05-08 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 |  |  | 550000
Compra de Vehículos 4x4 | LPN | 42310 | LPN-01-015-HO-BIENES | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-12 |  |  | 3900000
PROYECTO PROLANCHO | [23 empty] | 7500000
CONVENIO DE EJECUCION PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE COSECHADORAS DE AGUA E INSTALACION DE SISTEMAS DE MICRORIEGO EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS/PRONADERS) Y EL COMITE CENTRAL PRO-AGUA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LEMPIRA (COCEPRADIL) | CONVENIO | 54110 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | N/A |  |  | 4000000
CONVENIO DE EJECUCION PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE COSECHADORAS DE AGUA E INSTALACION DE SISTEMAS DE MICRORIEGO EN ZONAS AGRICOLAS CON INFLUENCIA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS/PRONADERS) Y LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL (FUNDER) | CONVENIO | 54110 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | N/A |  |  | 3500000
PROYECTO POST COSECHA GERENCIA TECNICA PRONADERS | [23 empty] | 1900000
CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA PARA EL APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LAS ZONAS AGRICOLAS DEL MUNICIPIO | CONVENIO | 54110 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | N/A |  |  | 1400000
CONVENIO DE EJECUCION PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE COSECHADORAS DE AGUA E INSTALACION DE SISTEMAS DE MICRORIEGO EN ZONAS AGRICOLAS CON INFLUENCIA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS/PRONADERS) Y LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL (FUNDER) | CONVENIO | 54110 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | N/A |  |  | 500000
|  | DD/MM/AA | 2014-07-15 | Emitido por: | Ing. Jose Roberto Pineda |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA | 2014-07-15 | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
|  | DD/MM/AA | 2014-07-15 | Aprobado por: | Ing. Jose Roberto Pineda |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA | 2014-07-15 | Aprobado por | Ing. Jose Roberto Pineda |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES GERENCIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA TECNICA DE PRONADERS
FIRMA ING. JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ GERENTE ADMINISTRATIVO PRONADERS
[9 empty] | 2015-05-24 | 2015-07-20
Formulas:
FIN = [Etapa de Inicio]+4
FIN = [Apertura de Ofertas]
Apertura de Ofertas = [Etapa de Inicio]+53
Apertura de Ofertas = +[FIN]+3
Etapa de Evaluación de Ofertas = [FIN]+7
Etapa de Evaluación de Ofertas = +[FIN]
Subsanación = [FIN]+7
Etapa de Firma del Contrato = [FIN]+8
Firma del Contrato = [FIN]+7
Firma del Contrato = +[FIN]+3
Entregas = [FIN]
Entregas = +[FIN]+3
Note on B11: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación

## Hoja1
1 | Compra de Fotocopiadora multifuncional y Ploter de impresión | 3C | 42120 | CC-10-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 04/06/20154 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-19 | 135000
1 | Compra de Sillas, Modulares, mesas y otros | 3C | 42110 | CC-11-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 04/06/20154 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-19 | 238569
1 | Compra de unidades de Datashow | 2C | 42510 | CC-16-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 70000
1 | Compra de Tintas, USB, Cables HDMI, | 3C | 39600 | CC-17-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 190000
1 | Compra de Camaras Fotograficas | 2C | 42120 | CC-18-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-19 | 71236
1 | Compra de Insumos Alimenticios | 3C | 31100 | CC-19-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 100000
1 | Reparacion y Mantenimiento de Vehículos | 3C | 23320 | CC-20-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 200000
1 | Compra de Utiles de Oficina (Lapiz, Tableros, Cuadernos, Almohadillas, Borrador, Etc.) | 3C | 39200 | CC-21-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 188200
1 | Utencilios de Cocina y Comedor ( Juego de vajillas, Microondas, Etc.) | 2C | 39400 | CC-22-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 14543
1 | Compra de Prendas de vestir, Camisas, Chalecos, Gorras y Chumpas | 3C | 32300 | CC-23-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 200000
1 | Compra de Cortinas para Ventanas de Edificio | 2C | 23100 | CC-24-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 19500
1 | Impresión de Encuestas para Levantamiento | 3C | 25300 | CC-25-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 93000
1 | Compra de Discos compactos, unidades USB, Disos Duros, | 3C | 39600 | CC-26-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 190000
1 | Servicio de Transporte Nacional e Internacional | 3C | 25100 | CC-28-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-10 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-18 | 200000
1 | Compra de Lantas y Neumaticos | 2C | 34400 | CC-31-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-04 | 2015-11-06 | 2015-11-09 | 2015-11-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-12 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-20 | 50000
2 | Alimentos y Bebidas para personas | 2C | 31100 | CC-01-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-16 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-27 | 51300
2 | Suministro de Papel Membretado tamaños Carta, Oficio y Legal | 2C | 25300 | CC-02-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-16 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-27 | 40000
2 | Suministros de Lubricantes varios | 2C | 35650 | CC-03-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-16 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-13 | 66000
2 | Accesorios Varios | 2C | 39600 | CC-04-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-16 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-27 | 40000
2 | Elementos de Limpieza | 2C | 39100 | CC-05-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-16 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-27 | 72500
2 | Suministro de Productos de Papel y Carton para Oficinas | 2C | 33400 | CC-06-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-16 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-27 | 25000
2 | Suministros de llantas para Vehiculos | 3C | 34400 | CC-07-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-16 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-27 | 185400
2 | Suministros de papeleria de oficina, papel Bond Carta, Oficio y Legal | 3C | 331 | CC-08-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-30 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-13 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-24 | 117000
2 | Suministros de utencilios de cocina y Comedor | 2C | 3940 | CC-09-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-04 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-18 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 7650
2 | Utliles de Escritorio, oficina y Enseñanza | Catalago Electronico ONCAE | 39200 | CC-12-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-24 | 68000
2 | Alimentos y Bebidas para personas | 2C | 31100 | CC-13-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-24 | 51200
2 | Utliles de Escritorio, oficina y Enseñanza | Catalago Electronico ONCAE | 39200 | CC-14-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-20 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 85000
2 | Suministro de Productos de Papel y Carton para Oficinas | 3C | 33400 | CC-15-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 74000
2 | Suministros de Municiones para armas | 2C | 36500 | CC-27-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-18 | 23400
2 | Alimentos y Bebidas para personas | 2C | 31100 | CC-29-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-28 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-12 | 2015-10-16 | 2015-10-19 | 2015-10-23 | 51200
2 | Elementos de Limpieza | 2C | 39100 | CC-30-2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-28 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-12 | 2015-10-16 | 2015-10-19 | 2015-10-23 | 72500